## Sheet1
区政府工作报告2025年重点工作任务清单
序号 | 任务内容 | 完成时限 | 标志性成果 | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位
一、主要经济指标（8项）
1 | 地区生产总值增长6%。 | 各季度 | 地区生产总值增长6%。 | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位
2 | 规模以上工业增加值增长6%。 | 各季度 | 规模以上工业增加值增长6%左右。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道
3 | 固定资产投资增长10%。 | 3月底前 | 固定资产投资增长15%以上。 | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 固定资产投资增长10%以上。
|  | 9月底前 | 固定资产投资增长10%以上。
|  | 年底前 | 固定资产投资增长10%以上。
4 | 一般公共预算收入增长8%。 | 3月底前 | 一般公共预算收入完成15380万元，下降25.9%。 | 关伟锋 | 区财政局 区税务局 | 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 一般公共预算收入完成37236万元，下降10.1%。
|  | 9月底前 | 一般公共预算收入完成55855万元，增长0.3%。
|  | 年底前 | 一般公共预算收入完成75507万元，增长8%。
5 | 社会消费品零售总额增长10%。 | 各季度 | 社会消费品零售总额实现增长10%。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
6 | 域外引资到位额增长10%。 | 3月底前 | 完成域外引资到位额6.04亿元。 | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道
|  | 6月底前 | 完成域外引资到位额21.2亿元。
|  | 9月底前 | 完成域外引资到位额25亿元。
|  | 年底前 | 完成域外引资到位额39.25亿元。
7 | 外贸进出口总额增长7%。 | 3月底前 | 预计完成2.25亿元，同比增长7%。 | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道
|  | 6月底前 | 预计完成4.75亿元，同比增长7%。
|  | 9月底前 | 预计完成6.35亿元，同比增长7%。
|  | 年底前 | 预计完成7.46亿元，同比增长7%。
8 | 城镇居民人均可支配收入增长4.5%。 | 各季度 | 城镇居民人均可支配收入增长4.5%以上。 | 关伟锋 | 区发改局 | 各乡镇街道
二、坚定不移谋创新、优环境，不断释放发展新动能（8项）
9 | 培育创新主体，引导企业加大研发投入，梯次培育一批主业突出、技术强劲的科技型企业，力争新增高新技术企业4家。 | 6月底前 | 走访调研企业，做好高新技术企业的储备工作。 | 周诗杰 | 区科技局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 9月底前 | 新增高新技术企业3家。
|  | 年底前 | 新增高新技术企业4家。
10 | 优化创新平台，推动科技创新与产业发展深度融合，提升科技成果本地转化率。 | 3月底前 | 开展对企业科技创新需求、科技成果转化平台的摸底调查。 | 周诗杰 | 区科技局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 支持企业参加省、市科技创新活动。
|  | 9月底前 | 按照国家、省相关要求，组织企业申报科技成果转化平台 ，促进企业科技创新发展。
|  | 年底前 | 关注企业科技创新成果，完成市级技术合同成交额的任务指标。
11 | 引育创新人才，加大人才政策落实力度，完善教育、医疗等公共服务保障，让更多创新人才愿来顺城、留在顺城、扎根顺城。 | 6月底前 | 计划开展两轮赴高校招聘高校毕业生，岗位计划及招聘方案已通过，我区计划招聘中小学教师岗位50 个；全省面向社会公开招聘事业编人员，我区招聘25人，完成笔试阶段。 | 赵永新 | 区委组织部 区人社局 | 各相关部门单位
|  | 9月底前 | 高校大学生来抚就业，我区今年开展两轮赴高校招聘，48名高校毕业生成功签约我区中小学教师岗位，9月1日全部上岗；面向社会公开招聘事业编人员，共招聘25人，8月1日全部上岗。
|  | 年底前 | 引育创新人才，加大人才政策落实力度，各单位、各部门充分发挥职能职责，做好做优本系统、本领域人才工作，进一步提高人才工作的系统性和整体性。
12 | 拓宽“公共管家”服务范围，常态化走进企业、一线办公，全面优化12345办理流程，促进各类诉求有效解决。 | 3月底前 | 积极配合市数据局完成“公共管家”各项工作；持续提高诉求办理质效，办结率、有效回访率、按时反馈率达到90%，满意率达到85%。 | 赵永新 | 区数据局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 组织各单位做好“政企直通车”平台信息维护工作；持续提高诉求办理质效，办结率、有效回访率、按时反馈率达到90%，满意率达到85%。
|  | 9月底前 | 配合开展“双进双促”等惠企助企活动；持续提高诉求办理质效，办结率、有效回访率、按时反馈率达到90%，满意率达到85%。
|  | 年底前 | 完成全年各项惠企任务，切实为企业提供“管家式”服务；持续提高诉求办理质效，办结率、有效回访率、按时反馈率达到90%，满意率达到85%。
13 | 持续深化综合窗口改革，实现“一窗办多事”。推行容缺受理、告知承诺、并联审批，扩大“一次办、协同办、异地办”范围，提高行政审批事项网办率，以“亲商利商兴商”的全优环境“安商稳商留商”。 | 3月底前 | 完成阶段性目标，做到改革成果可量化、可检查、可评比、可验收，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。 | 赵永新 | 区数据局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 全面完成"综合窗口"改革工作。
|  | 9月底前 | 9月底前，配合市局做好全区“一次办，协同办，异地办”范围，为群众和企业提供更加便捷，高效的服务。
|  | 年底前 | 推动综合窗口服务向基层延伸，加强乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）的综合窗口建设，完善县乡村三级政务服务体系，实现政务服务事项"就近办""家门口办"。
14 | 进一步完善方晓园区基础设施建设，加强与央企对接沟通，主动承接沈阳都市圈产业转移，保证方晓园区正式开园。 | 6月底前 | 紧紧围绕沈阳现代化都市圈产业承载，加大项目服务力度，全力推进辽宁源通电力科技制造项目开工建设。同时，围绕方晓园区开园，做好签约、在谈项目的推进力度，完善项目前期手续，力争项目达到落地开工条件。 | 崔明相 | 顺城经济开发区 | 各相关部门单位
|  | 年底前 | 强化项目对接洽谈，加大项目推进力度，全力推进华润、智算中心等项目开工，力争方晓园区年内开工落地至少1个项目，实现开园。
15 | 积极争创国家安全应急产业示范基地，推动安全应急装备制造产业取得突破。 | 6月底前 | 做实底活，摸排安全应急产业底数，形成企业清单，研究制定《抚顺顺城经济开发区创建国家安全应急产业示范基地初步建设构想》。强化对安全应急企业服务走访，宣传惠企助企政策，服务企业发展。 | 崔明相 | 顺城经济开发区 | 各相关部门单位
|  | 年底前 | 完善顺城经济开发区方晓装备制造产业园基础设施，为发展安全应急装备制造产业提供良好生态。组织应急装备企业参加供需对接活动，壮大应急装备制造产业。
16 | 加大向上争取力度，加快推进亚琦地块盘活，促进前甸片区特色化、集聚化、规模化、品牌化发展。 | 6月底前 | 配合区土储中心做好专债资金向上争取工作；完成抚顺顺城经济开发区基础设施建设项目整体初设审批，实施道路管网勘察设计等开工前期准备工作；编制城东服务产业园（亚琦地块）产业发展规划；实现明尧机械扩建项目开工建设。 | 崔明相 鲁永强 | 顺城经济开发区 前甸镇 | 各相关部门单位
|  | 年底前 | 根据资金争取情况完善基础设施工程建设招投标手续，实现招标项目全面开工建设。加大前甸片区企业走访服务力度，促进企业良好运营，产值稳步增长；推动永茂、华丰、特变、抚挖等重点企业品牌化发展。力争与亚琦公司就前期建设投资及相关税费问题达成一致，完成退地事宜。
三、坚定不移扩内需、稳增长，实现经济发展新提升（15项）
17 | 继续狠抓高质量精准招商，坚持“以商招商、以友招商、平台招商”，着力引进一批基地型、龙头型、带动型的强链补链延链项目，重点推进星级宾馆、裕民物流盘活等28个项目早日签约。 | 3月底前 | 持续做好“走出去请进来”，力争完成不少于4个项目签约，并持续推进跟进其他重点在谈项目。 | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各招商工作组 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 持续做好“走出去请进来”，力争上半年完成不少于7个项目签约，并持续推进跟进其他重点在谈项目。
|  | 9月底前 | 持续做好“走出去请进来”，力争完成不少于10个项目签约，并持续推进跟进其他重点在谈项目。
|  | 年底前 | 持续做好“走出去请进来”，力争全年完成不少于13个项目签约，并持续推进跟进其他重点在谈项目。
18 | 全年安排重点项目86个，总投资181亿元，年内计划投资19.6亿元。 | 3月底前 | 完成固定资产投资2.49亿元以上。 | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 完成固定资产投资6.17亿元以上。
|  | 9月底前 | 完成固定资产投资14.88亿元以上。
|  | 年底前 | 完成固定资产投资19.6亿元以上。
19 | 全力推进辽河油田20万千瓦风力发电、通达医药等53个新建项目顺利开工，石岭500千伏输变电、华洋御景等33个续建项目如期复工。 | 3月底前 | 开复工项目15个以上，其中，新开工项目5个以上，复工项目10个以上。 | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 开复工项目40个以上，其中，新开工项目15个以上，复工项目25个以上。
|  | 9月底前 | 开复工项目60个以上，其中，新开工项目30个以上，复工项目30个以上。
|  | 年底前 | 开复工项目80个以上，其中，新开工项目50个以上，复工项目30个以上。
20 | 抢抓政策红利，精心包装优质项目，争取供水老旧管网改造、供热管网智能化升级等项目得到上级政策资金支持。 | 3月底前 | 组织做好拟争取2025年中央资金项目谋划储备，力争谋划项目70个以上，其中，中央预算内资金项目25个以上，超长期国债资金35个以上，专项债项目10个以上。 | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 积极组织申报中央预算内、超长期国债、专项债等三类资金项目，申报项目拟争取资金额度超3亿元以上，其中，中央预算内资金项目2亿元以上，超长期国债资金0.5亿元以上，专项债项目0.5亿元以上。
|  | 9月底前 | 到位资金达到2亿元以上。
|  | 年底前 | 到位资金达到3亿元以上。
21 | 全年批零住餐企业升限不少于24家。 | 3月底前 | 批零住餐储备升限企业6家。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 批零住餐储备升限企业12家。
|  | 9月底前 | 批零住餐储备升限企业18家。
|  | 年底前 | 批零住餐储备升限企业24家。
22 | 继续放大“一吧两区六街”和“抚顺麻辣拌一条街”品牌效应，举办啤酒节、美食节、惠民车展、房交会等活动。抓住节假日消费黄金期，组织顺城万达广场、佳梦达、双燕等大型商超开展促销活动，依托冬季浑河冰面，打造15分钟冰雪消费圈，扩大消费总量，提振消费信心。 | 3月底前 | 围绕国家以旧换新大力开展家电、手机、数码3C产品以旧换新活动。冰雪场景建设进一步优化，浑河北四家冰雪场景运营正常，打造形成十五分钟冰雪旅游消费圈。 | 赵永新 周诗杰 | 区商务局 区文旅广电局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 推进“抚顺麻辣拌一条街”提质升级。
|  | 9月底前 | 按照国家省、市统一安排开展促消费活动。
|  | 年底前 | 持续提升“一吧两区六街”辐射效应。完成浑河冰面冰雪场景和滑冰场的规范建设，力争增加1-2处冰雪场景。
23 | 全力推进旅游产业转型升级，发展民宿、文化教育、体验园区等新兴产业，举办好冰雪运动、近郊旅游“微度假”、非遗文化市场等特色活动，提升“周末到顺城”品牌影响力。 | 3月底前 | 完成大型冬季冰雪迎春活动3场。邀请非遗传承人参加全区新春联欢等大型节庆活动，增添顺城新春传统文化气息，营造浓厚的新年氛围。为非遗传承搭建平台，展示销售顺城非遗文创商品，扩大非遗文创品牌知名度。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 组织完成春节赏花等各类旅游活动3场。继续与市文艺家协会、顺城非遗志愿者团队一起开展好非遗进社区、进校园、进商场等活动，依托顺城万达场地优势，开展好非遗展示传承活动，提升非遗影响力，助力辖区商场吸引客流。根据工作需要组织非遗传承人参加全区其他部门主办的商旅活动。
|  | 9月底前 | 完成金秋采摘等各类旅游活动3场。继续针对暑期未成年人群体，开展好“非遗进社区，文化有传承”系列活动，丰富辖区未成年人暑期生活。
|  | 年底前 | 配合上级完成高尔山-元帅林精品旅游路线的规划建设工作。完成浑河冰面冰雪场景及冰场的分布规划招商等工作，完成冬季旅游大型冰雪文旅体活动2次。指导和支持非遗传承人开发创新非遗文创产品，做强做精非遗文创品牌，促进顺城非遗经济属性和社会公益属性双提升。
24 | 建立2025年“小升规”梯度培育库，加大对企业政策、资金扶持力度，帮助入库企业稳定成长，全年小升规企业不少于3家。 | 3月底前 | 加大企业调研与走访力度，建立“小升规”企业培育库。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道
|  | 6月底前 | 根据企业运行情况，及时调整培育库。
|  | 9月底前 | 加强重点升规企业摸排，尽快推进企业“小升规”工作。
|  | 年底前 | 完成全年小升规企业不少于3家。
25 | 鼓励企业与高校、研究院建立产学研合作，提高技术创新水平。 | 3月底前 | 开展对企业产学研合作需求的摸底调查。 | 周诗杰 | 区科技局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道
|  | 6月底前 | 支持企业与高校、研究院建立产学研合作。
|  | 9月底前 | 鼓励企业参加省、市产学研合作相关活动。
|  | 年底前 | 跟踪了解企业与高校院所的产学研合作进行情况。
26 | 做好普惠金融政策落实，用好“普惠金融发展示范区”奖补资金，缓解普惠群体融资难、融资贵问题。 | 3月底前 | 利息补贴支出200万，拉动金融机构投放小微企业贷款增加5%。 | 关伟锋 | 区财政局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 利息补贴400支出万，拉动金融机构投放小微企业贷款增加5%。
|  | 9月底前 | 利息补贴支出600万，拉动金融机构投放小微企业贷款增加5%。
|  | 年底前 | 利息补贴支出900万，拉动金融机构投放小微企业贷款增加10%。
27 | 用足大规模设备更新等政策，鼓励装备制造企业技改升级，提升产品附加值。 | 3月底前 | 召开顺城区装备制造企业协会联谊会，为装备制造企业搭建交流平台。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 深入解读政策内容，全面落实各项惠企政策。
|  | 9月底前 | 组织符合条件的企业和项目申报数字辽宁制造强省专项资金等相关政策，助力企业转型升级。
|  | 年底前 | 组织区内装备制造企业参加省内产业对接活动。
28 | 围绕开发区主导产业，发挥先进装备制造产业协会作用，以永茂、抚挖等龙头企业为核心，重点搭建域内协作配套平台，整合装备制造产业上下游资源，帮助企业拓宽市场，促进产业链区域内外“双循环”。 | 6月底前 | 围绕主导产业，促进中国工业节能与清洁生产等协会与永茂、抚挖等企业围绕企业数字化进行交流；积极推进与永茂配套企业的交流招商，推动常州等永茂配套企业本地化，加强补链延链；实现明尧机械等项目建设，促进产业集聚。 | 崔明相 | 顺城经济开发区 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 年底前 | 以永茂为龙头企业的装备制造协会作用，组织协会企业交流互动活动，为企业域内协作配套搭建平台，推动永茂上下游企业本地协作配套；加大企业设备更新服务力度，积极向上争取资金支持，推进永茂，华丰等重点企业数字化建设实现新进展，华丰数字化效能有效提升，丰硕、欣和等企业数字化有成效。
29 | 坚决扛牢粮食安全政治责任，实施高标准农田提质增效项目1.2万亩，确保粮食种植面积稳定在6.75万亩以上，总产量稳定在7800万斤以上。全面落实耕地地力保护等各项强农惠农政策，促进农民持续增收。 | 3月底前 | 开展春耕备耕行动，保障农资储备。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇
|  | 6月底前 | 落实耕地地力保护、生产者补贴等惠农政策。完成粮食种植面积6.75万亩任务。
|  | 9月底前 | 推进秋收机械化率提升，落实安全生产。
|  | 年底前 | 完成粮食总产量7800万斤任务。
30 | 加快特色产业发展，策划包装国家农业产业强镇项目，推动前甸镇米业加工产业提质升级。 | 3月底前 | 完成产业强镇一期验收。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇
|  | 6月底前 | 谋划产业强镇二期项目，确保及时开工建设。
|  | 9月底前 | 开展建设类项目验收。
|  | 年底前 | 完成产业强镇二期项目建设。
31 | 以绿色食品产业为抓手，培育壮大佳宇食品、洪发肉制品、新顺康食品等农业龙头企业，新增市级以上农业龙头企业1家。 | 3月底前 | 走访企业，调研企业需求及经营情况，谋划本年度龙头企业培育目标。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 根据省、市级方案，组织符合条件的企业申报市级以上龙头企业。
|  | 9月底前 | 完成申报材料的审核，组卷。
|  | 年底前 | 新增市级以上农业产业化龙头企业1家。
四、坚定不移强功能、提品质，展现城市建设新面貌（7项）
32 | 深入推进城乡功能与品质提升行动，完成新华、将军等9个老旧小区改造与老旧燃气管网改造续建工程。 | 3月底前 | 3月底前完成燃气管线铺设工程全部完工。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 6月底前老旧小区改造工程全面开工。
|  | 9月底前 | 9月底前老旧小区改造工程全部完工。
|  | 年底前 | 年底前完成老旧小区改造竣工验收工作。
33 | 紧盯重点区域、关键部位，深入开展占道经营、户外广告、违法建设、农村“自建”“乱占”专项整治行动。完成尚品大桥人行箱涵建设，实现人车分流。 | 3月底前 | 针对冬季过后占道经营有所反弹的现象，城管部门迅速制定专项整治方案。划分重点整治区域，明确职责，对早市、夜市、学校周边、农贸市场周边等易出现占道经营的地段加大巡查频次。农村自建乱占，全力配合相关单位。安城桥配套工程人行箱涵已于2024年12月16日建成启用。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 进入夏季，夜间占道经营增多。城管部门调整工作时间，实行错时执法，加强夜间巡查力量。同时，开展宣传教育活动，向商户和摊贩讲解城市管理法规，引导其自觉遵守规定。农村自建乱占，全力配合相关单位。
|  | 9月底前 | 在前期整治基础上，城管部门建立长效管理机制。明确商户责任范围，加强自我管理。农村自建乱占，全力配合相关单位。
|  | 年底前 | 对全年占道经营整治工作进行全面总结评估。梳理工作中的经验与不足。农村自建乱占，全力配合相关单位。
34 | 加快推进三电及管网迁改工作，保障沈白高铁项目如期建成通车。 | 3月底前 | 完成改路改渠、雷锋团军用光缆迁移、通信铁塔迁改、通所道路建设、环保线征迁拆除、文保意见（拆除北站碉堡事宜）、社会风险稳定工作、征迁验工计价工作 | 赵永新 | 区铁建办 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 完成山河一、二线迁改、新北站变建设、河道改移验收、噪声及振动敏感点落实措施工作及消防验收、外部环境整治工作。
|  | 9月底前 | 落实配套工程资金事宜、沈白高铁还建项目的基础设施配套费事宜，确保高铁开通前公网覆盖到位。
|  | 年底前 | 完成还建带电工区、高铁桥下空间利用事宜。
35 | 持续打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，强化餐饮油烟、道路扬尘、秸秆焚烧等管控治理，推动PM2.5、PM10浓度稳中有降。 | 3月底前 | 确保PM2.5、PM10浓度同比下降。 | 周诗杰 | 市生态环境局 顺城区分局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 确保PM2.5、PM10浓度同比下降。
|  | 9月底前 | 确保PM2.5、PM10浓度同比下降。
|  | 年底前 | 到年底前完成市下达的考核指标任务。
36 | 深入落实河长制、林长制，加大巡河、巡林的深度和广度，计划植树造林2400亩。 | 3月底前 | 区级河长巡河 5 次，乡级河长巡河 80 次，村级河长巡河 720 次。3月中旬对造林设计完成情况及造林准备工作进行巡查。 | 鲁永强 周诗杰 | 区农业农村局 市自然资源局 顺城分局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 区级河长巡河 12 次，乡级河长巡河 170 次，村级河长巡河1460 次。开展清理四乱专项行动一次。6月初对造林完成情况巡查，计划完成造林面积2400亩。
|  | 9月底前 | 区级河长巡河 17 次，乡级河长巡河260 次，村级河长巡河累计2200 次。9月初对造林成活率情况进行巡查。
|  | 年底前 | 区级河长巡河24 次，乡级河长巡河 350 次，村级河长巡河 2900 次。开展清理四乱专项行动两次。12月初对造林工作自查、建档完成情况进行巡查。
37 | 加强入河排污口监测，严厉打击超标排放、暗管偷排、非法倾倒等违法行为，确保支流河水质稳定达标。 | 3月底前 | 省市断面考核达标率100%。 | 周诗杰 | 市生态环境局 顺城区分局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 省市断面考核达标率100%。
|  | 9月底前 | 省市断面考核达标率100%。
|  | 年底前 | 到年底前完成市下达的考核指标任务。
38 | 巩固环保督察整改成果，做好新一轮中央环保督察迎检工作。 | 6月底前 | 一、第二轮中央环保督察问题任务清单，涉及顺城区11项整改任务，2024年市里下发销号通知中涉及顺城区的有：第1项（干部思想认识不够）、第47项（散煤污染问题仍较突出）、第52项（秋冬季和春耕前秸秆露天焚烧时有发生）、第56项（有效应对重污染天气）、第100项（闭坑矿环境治理）共5项，均已经按照市里序时进度要求上报并完成。其他整改任务按照市督改办序时进度完成工作进展。 二、顺城区共涉及中央和省级生态环保督察的信访案件143件。其中，中央第二轮生态环保督察信访案件46件；辽宁省第二轮生态环保督察信访案件97件，进行全面复查复核，确保案件不复发不反弹，并做好新一轮中央环保督察迎检工作。 | 周诗杰 | 区督改办 | 各乡镇街道 各相关部门单位
五、坚定不移惠民生、增福祉，共享高质量发展成果（11项）
39 | 加大拖欠农民工工资整治力度，保障农民工合法权益。 | 3月底前 | 春节前未结欠薪案件全部办结，冬季专项行动欠薪案件“回头看”，确保不反弹。 | 赵永新 | 区人社局 | 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 联合各行业主管部门开展建设领域“一金三制”专项检查，确保制度落实到位。
|  | 9月底前 | 联合各行业主管部门开展建设领域农民工工资支付专项检查，确保工资不拖欠。
|  | 年底前 | 所有农民工欠薪投诉案件按期结案。
40 | 全力做好优抚优待和双拥创建工作。 | 3月底前 | 举办顺城区首届双拥联盟成员单位签约授牌仪式。 | 赵永新 | 区退役军人事务局 | 各乡镇街道
|  | 6月底前 | 举行顺城区首家“双拥一条街”揭牌仪式。
|  | 9月底前 | 在顺城区烈士陵园举行向烈士纪念碑敬献花篮仪式。
|  | 年底前 | 全区乡镇（街道）、社区（村）双拥工作全都实现达标，创建标杆型乡镇（街道）3个，社区（村）8个。
41 | 创作展演一批增强人民精神力量的优秀文艺作品，策划开展各级冰雪赛事10项，丰富群众生活。 | 3月底前 | 根据全区工作需要，举办新春联欢、秧歌展演等节庆文化活动，营造浓厚节庆氛围，丰富辖区人民群众假期生活。策划开展10项冰雪赛事：1.顺城区冬季青少年速滑比赛，2.顺城区冰雪趣味运动会，3.2025——2026年顺城区“健康之家”速滑比赛，4.顺城区冬季亲子冰雪体验活动,5.校园冬季趣味运动会,6.参加市局举办的冰龙舟比赛,7.全国大v宣传冰雪项目活动,8.组织队伍参加抚顺市青少年速滑锦标赛,9.顺城区“搏击冰浪”冬泳体验活动,10.组织队伍参加市局举办的苗子速滑比赛。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各乡镇街道
|  | 6月底前 | 开展2场北站广场文化惠民活动。
|  | 9月底前 | 开展1场北站广场文化惠民活动。
|  | 年底前 | 包括上述活动在内，全年开展至少7场次大型文化演出活动。
42 | 扎实开展第四次全国文物普查，加大文物和文化遗产保护力度，强化非遗项目挖掘和非遗传承人才培养。 | 3月底前 | 文物四普外业实地调查完成100%（市局要求完成80%）。邀请非遗传承人参加全区春节联欢活动，搭建传承展示平台。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 7月底前 | 完成文物四普采集信息的录入工作，根据外业调查成果，对部分有价值的文物遗址进行二次调查。通过非遗进社区活动，扩大顺城非遗影响力，锻炼志愿者团队培养非遗人才，在推广中挖掘有价值的非遗线索。
|  | 10月底前 | 根据省市阶段性工作安排，完成不可移动文物的认定和登记工作。
|  | 年底前 | 完成第四次全国文物普查顺城区普查工作总结、调研报告撰写、标本清理登记、档案归档等工作；根据新《文物保护法》规定，按照省市工作进度，适时依据本次普查成果明确辖区各乡镇街道属地管理责任，进一步落实推进文物责任人公告公示制度。根据申报情况，做好传承人认定工作。
43 | 继续解决“超期未回迁”“不能办证”等历史遗留问题，维护群众合法权益。 | 3月底前 | 化解“不能办证”工作：已打通办证堵点难点，组织居民有序办理，3月底前具备办证条件的居民全部办理完毕，做到应办尽办、不留死角。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 对违建拆除、无办证意愿的业主继续劝导，宣传办证政策。
|  | 9月底前 | 对违建拆除、无办证意愿的业主继续劝导，宣传办证政策。
|  | 年底前 | 对违建拆除、无办证意愿的业主继续劝导，宣传办证政策。
44 | 统筹推进城乡社会救助体系建设，稳步提高城乡居民最低生活保障标准，做到应保尽保。 | 6月底前 | 贯彻落实抚顺市城乡最低生活保障、特困、孤儿和事实无人抚养孤儿提标的相关文件精神，结合实际会同各乡镇街道及时开展提标工作。 | 赵永新 | 区民政局 | 各乡镇街道
|  | 7月底前 | 提高城乡低保标准、特困人员救助供养基本生活标准，孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准，按新标准进行发放工作。
45 | 关心关爱特困、残疾人、失业人员等弱势群体，全面落实各类帮扶、救助政策，保障基本生活。 | 年底前 | 全面落实各项帮扶、补贴政策，按时足额发放各项救助资金，确保对困难群体应救尽救。 | 赵永新 | 区民政局 | 各乡镇街道
46 | 加强扶贫资金监管，常态化开展“两不愁三保障”动态监测，鼓励脱贫人口发展“五小养殖”项目等小规模产业，牢牢守住不返贫底线。 | 3月底前 | 按照上级单位相关文件要求，进一步明确目标任务。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇
|  | 6月底前 | 完成扶贫资产清查和日常动态监测工作。完成衔接资金项目安排和资金拨款等（实际以上级部门时间安排为准开展相关工作）。
|  | 9月底前 | 持续开展动态监测，完成集中大排查。完成衔接资金支出和相关项目完工（实际以上级部门时间安排为准开展相关工作）。
|  | 年底前 | 完成脱贫攻坚后评估考核和资金绩效考核等。
47 | 持续抓好“双减”工作，规范民办教育发展。 | 3月底前 | 聚焦科学教育，在“做加法”上下功夫。增加科技类社团。举办专家进校园、开展科技节活动。推进民办学校和校外培训机构党组织和党的工作有效覆盖。下发2025年幼儿园年检要求，审核材料。 | 关伟锋 | 区教育局 | 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 加强校内外学生负担总体统筹，完成“教联体”建设。完成民办学校、幼儿园和校外培训机构年检工作。
|  | 9月底前 | 加强教师高素质专业化教师队伍建设，继续开展全员、骨干教师、新教师培训。规范民办学校和校外培训机构招生宣传、收费、师资、消防安全等管理。对年检初审存在问题的民办幼儿园进行复查复审。
|  | 年底前 | 打造区域“名校长、名教师”。完成民办学校和校外培训机构消防安全、培训人员、培训材料、培训收费等专项检查。完成民办幼儿园教育统计工作。
48 | 优化教育资源配置，推动“集团化”办学提标扩面，加快推进第三实验小学新建、大自然小学扩建和长春学校小学部翻建项目，努力办好人民满意教育。 | 3月底前 | 第三实验小学在取得土地批复等施工前期手续的情况下开工。大自然小学在取得施工许可证的前提下开工建设。长春学校小学部在市自然资源局同意设计方案的前提下完成招标前期手续。 | 关伟锋 | 区教育局 | 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 第三实验小学在按时开工的前提下完成办公楼、体育馆基础和主体结构施工。大自然小学在按时开工的前提下主体完工。长春学校小学部在按时取得招标前期手续的前提下开工。
|  | 9月底前 | 组建教育集团1个（新华一校教育集团）。第三实验小学在按时开工的前提下完成 1和2号楼二次结构施工,外墙保温和粉刷。大自然小学在按时开工的前提下投入使用。长春学校小学部在按时开工的前提下主体基础和结构完工。
|  | 年底前 | 培育2个市级优质教育集团。第三实验小学在按时开工的前提下完成办公楼、体育馆楼二次结构施工,外墙保温和粉刷。大自然小学在按时开工的前提下完成工程结算等后续手续。长春学校小学部在按时开工的前提下交付学校。
49 | 推进健康顺城建设，加强重点人群管理，完善分级诊疗和双向转诊制度，保障群众就医需求。 | 年底前 | 2025年底前完善分级诊疗和双向转诊，进一步优化医疗资源配置，提高患者就诊效率。 | 王 新 | 区卫健局 | 各相关医疗机构
六、坚定不移防风险、保稳定，描绘社会治理新画卷（4项）
50 | 全力推动信访工作法治化，坚持积案化解和源头治理协同发力，咬紧“减量退位”“减存控增”总目标，千方百计解决群众合理诉求。 | 3月底前 | 集中开展“无理访”化解攻坚战，实现“化解一批、稳定一批、依法规范信访秩序一批”。 | 区政府各位 班子成员 | 区信访局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 开展“深化源头治理 化解信访矛盾”专项工作，牢牢守住“三个不发生”底线。
|  | 9月底前 | 全力推进信访积案化解，“万件化访行动”台账化解率达到70%以上。
|  | 年底前 | “万件化访行动”台账化解率达到90%以上，进京访总量降幅完成市既定工作目标。
51 | 全面抓好各项财税收入，兜牢“三保”底线，积极稳妥防范化解债务风险。 | 3月底前 | 严格税收征管，深挖税收潜力，大力争取上级转移支付收入。牢固树立政府过紧日子理念，严控一般性支出，持续优化持续优化支出结构，优先确保财政资金用于“三保”支出，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。一季度一般公共预算收入完成15380万元。 | 区政府各位 班子成员 | 区财政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 严格税收征管，深挖税收潜力，大力争取上级转移支付收入。牢固树立政府过紧日子理念，严控一般性支出，持续优化持续优化支出结构，优先确保财政资金用于“三保”支出，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。二季度一般公共预算完成37236万元。
|  | 9月底前 | 严格税收征管，深挖税收潜力，大力争取上级转移支付收入。牢固树立政府过紧日子理念，严控一般性支出，持续优化持续优化支出结构，优先确保财政资金用于“三保”支出，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。三季度一般公共预算完成55855万元。
|  | 年底前 | 严格税收征管，深挖税收潜力，大力争取上级转移支付收入。牢固树立政府过紧日子理念，严控一般性支出，持续优化持续优化支出结构，优先确保财政资金用于“三保”支出，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。全年一般公共预算完成75507万元。
52 | 坚持常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”及电信网络诈骗等突出违法犯罪行为，巩固社会治安持续向好态势。 | 年底前 | 一是扫黑除恶工作：顺城公安分局坚持常态化扫黑除恶，做到线索查结率达到100%，线索转化率达到30%。二是打击“盗抢骗”工作：争取做到入室盗窃案件破案率达到100%、民生小案破案率达到70%、普通诈骗破案率达到70%。三是“黄赌毒”方面：顺城公安分局严厉打击“黄赌毒”犯罪，争取全年破获“黄赌”类刑事案件12起，采取刑事强制措施12人，治安处罚100人；毒品犯罪方面争取做到采取刑事强制措施30人，治安处罚100人。四是电信网络诈骗及突出违法犯罪行为方面：争取做到电信网络诈骗类案件破案率达到25%，追赃挽损达到400万元，做到“命案必破、两抢必破、性侵必破，抓获各类逃犯。 | 金学飞 | 市公安局 顺城分局 | 各乡镇街道
53 | 压紧压实安全生产责任，纵深开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦“八大行动”，加大安全隐患排查整治力度，继续保持“打非治违”高压态势，不断提升本质安全水平，坚决遏制重特大事故发生。 | 3月底前 | 1.消防领域:完成2025年消防工作任务清单制定工作，明确年度重点工作任务及职责分工。 2.燃气领域:推进老旧燃气管线改造，常态化开展燃气安全隐患排查整治。 3.建筑施工领域:对开复工的房屋市政工程开展安全生产检查1次，覆盖率100%。 4.制造业领域:制造业领域:组织全区工贸涉爆粉尘重点领域企业主要负责人参加全市安全生产培训。 | 关伟锋 | 区应急局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 1.危化领域：上半年对全区重点监管的危险化学品企业进行体检式执法检查、下半年重大事故隐患执法检查。 2.消防领域:开展全市养老院、医院消防安全责任人、管理人开展消防安全集中培训，培训率100%;开展全市养老院、医院开展消防安全“会诊式”检查，检查覆盖率100%。 3.燃气领域：推进老旧燃气管线改造，常态化开展燃气安全隐患排查整治。 4.建筑施工领域:开展《房屋市政工程生产安全事故重大隐患判定标准（2024版）》宣贯培训1次，实现已开复工项目参建单位项目负责人培训覆盖率100%。 5.制造业领域:组织全区工贸企业有限空间重点领域企业主要负责人参加全市安全生产培训。
|  | 9月底前 | 1.消防领域:组织全市中小学将消防安全基础知识纳入“开学第一课”，纳入率100% 2.燃气领域:推进老旧燃气管线改造，常态化开展燃气安全隐患排查整治 3.建筑施工领域:汛期对全市在建房屋市政工程项目安全生产检查100%
53 | 压紧压实安全生产责任，纵深开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦“八大行动”，加大安全隐患排查整治力度，继续保持“打非治违”高压态势，不断提升本质安全水平，坚决遏制重特大事故发生。 | 年底前 | 1.危化领域:全年完成隐患排查执法122次，隐患整改率100% 2.消防领域:2025年年底前封闭园区计划建设20个充电桩 3.燃气领域:推进老旧燃气管线改造，常态化开展燃气安全隐患排查整治 4.建筑施工领域:房屋市政工程在建项目生产安全重大隐患整改率100% 5.制造业领域:全区规模以上工贸行业企业重大隐患整改率100%，推动企业建立安全生产标准化工作 6.高标准完成安全生产治本攻坚三年行动2025年21项年度节点任务，全区无重大生产安全事故发生 | 关伟锋 | 区应急局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
七、2025年民生实事（10项）
54 | 新增城镇就业6700人，扶持创业带头人130人，带动就业780人。 | 3月底前 | 新增城镇就业2000人，扶持创业带头人33人，带动就业195人。 | 赵永新 | 区人社局 | 各乡镇街道 各部门单位
|  | 6月底前 | 新增城镇就业3350人，扶持创业带头人65人，带动就业390人。
|  | 9月底前 | 新增城镇就业5300人，扶持创业带头人98人，带动就业585人。
|  | 年底前 | 新增城镇就业6700人，扶持创业带头人130人，带动就业780人。
55 | 完成葛布、将军等4个地区老旧燃气管道更新改造工程。 | 3月底前 | 项目全面复工。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 四个项目盘管全部完成。
|  | 9月底前 | 四个项目外部管线全部完成。
|  | 年底前 | 完成四个项目竣工验收工作。
56 | 提升改造口袋公园3处。 | 3月底前 | 做好前期准备工作。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 栽植乔灌木、花卉及草坪。
|  | 9月底前 | 铺设步道砖等硬化。
|  | 年底前 | 做好后期养护及最后收尾工作。
57 | 新增新能源充电桩150个。 | 3月底前 | 新增新能源充电桩30个。 | 关伟锋 | 区发改局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 新增新能源充电桩80个。
|  | 9月底前 | 新增新能源充电桩120个。
|  | 年底前 | 新增新能源充电桩150个。
58 | 完成河东、将军社区卫生服务中心预防接种门诊智慧化升级改造。 | 年底前 | 2025年底前完成河东、将军社区卫生服务中心预防接种门诊智慧化升级改造。 | 王 新 | 区卫健局 | 各相关医疗机构
59 | 完成推进天丰、移通等6家社区卫生服务站中医阁建设。 | 年底前 | 年底前完成天丰、移动等6家社区卫生服务站中医阁建设。通过中医阁建设，显著提升社区卫生服务站的中医药服务能力；通过悬挂“中医阁”标识、设置中医药特色文化角、装饰中医药文化宣传展板等方式，让居民在享受优质医疗服务的同时，更好地了解中医药文化和健康理念。同时，确保居民可以就近接受中医药服务，大大减轻了就医负担，进一步促进中医药服务的普及和推广。 | 王 新 | 区卫健局 | 各相关医疗机构
60 | 新增群众健身场地3处。 | 3月底前 | 2025年1月,各乡镇街道申请健身场地共10处，三月份市文旅局实地调研。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 相关乡镇街道
|  | 年底前 | 经市文旅局验收合格的场地，均可安装健身器材。
61 | 完成农村公路维修改造18公里、桥梁3座，路域环境整治113公里。 | 3月底前 | 完成施工图设计及招标工作。 | 赵永新 | 区交通局 | 各乡镇
|  | 6月底前 | 1.施工单位进场施工，完成工作任务30%。 2.开展春季清洁活动。
|  | 9月底前 | 1.完成农村公路及桥梁维修改造施工任务80%。2.开展汛期清洁活动。
|  | 年底前 | 1.农村公路及桥梁维修改造全部完成。 2.完成全年路域环境整治工作任务。
62 | 打造一刻钟便民生活圈21个。 | 3月底前 | 打造一刻钟便民生活圈12个。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 打造一刻钟便民生活圈18个。
|  | 9月底前 | 打造一刻钟便民生活圈21个。
|  | 年底前 | 完成验收评估，实现城市一刻钟便民生活圈全覆盖，居民综合满意度达标。
63 | 完成20个小区电动自行车充电设施安装工作。 | 3月底前 | 计划完成2个园区，并继续组织物业公司推进建设。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位
|  | 6月底前 | 计划完成5个园区，并继续组织物业公司推进建设。
|  | 9月底前 | 计划完成6个园区，并继续组织物业公司推进建设。
|  | 年底前 | 计划完成7个园区总体完成任务。