## Sheet1
2020年区政府工作报告主要任务分解（一季度）
序号 | 目标任务 |  | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 一季度完成情况
1 | （一）大力支持改革创新，激发经济发展活力 | 1.高标准、高质量启动“十四五”规划编制工作 | 李培育 | 区发改局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前 | 启动“十四五”规划编制工作，委托专业机构进行编制，并做好相关材料收集工作，已完成规划研究并报市发改委。
2 |  | 2.重点深化“放管服”改革，持续转变政府职能，着力打造一流营商环境 | 李培育 | 区营商局 | 驻政务服务大厅各部门窗口单位 | 2020年底前取得显著成果并长期坚持 | 定《顺城区打造一流营商环境工作方案》（顺委办发[2020]13号）。 2.截至目前，顺城区共计录入服务事项981项，为“一体化政务服务平台”建设奠定扎实基础。 3.多次召开顺城区工程建设项目审批制度改革联席会议。设立“一个窗口”，在led屏、政务网、微博、大厅及政府门户网对工程建设项目审批流程及建议投诉进行宣传。 4.截至目前，驻厅单位17家，进厅事项135个。截至3月末，区政务大厅共办理各类审批服务事项5250件.
3 |  | 3.开展“互联网+政务服务”一体化平台建设，实施政府电子政务外网建设，实现政府部门间审批信息合作、协同审批，全力服务民营企业，壮大民营经济 | 李培育 | 区营商局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前取得显著成果并长期坚持 | 1.截至目前，顺城区共计录入服务事项981项，为“一体化政务服务平台”建设奠定扎实基础。 2.多次召开顺城区工程建设项目审批制度改革联席会议。设立“一个窗口”，在led屏、政务网、微博、大厅及政府门户网对工程建设项目审批流程及建议投诉进行宣传。 3.截至目前，驻厅单位17家，进厅事项135个。截至3月末，区政务大厅共办理各类审批服务事项5250件. 4.正式启动“码上服务”工作，并将政务服务“好差评”制度纳入绩效考核范围。
4 |  | 4.开展营商环境专项整治，扩大“最多跑一次”覆盖面，不断增强企业和群众的改革获得感 | 李培育 | 区营商局 | 驻政务服务大厅各部门窗口单位 | 2020年底前取得显著成果并长期坚持 | 1.1月6日召开顺城区打造一流营商环境专项工作联席会议。 2.制定《顺城区打造一流营商环境工作方案》（顺委办发[2020]13号）。 3.正式启动“码上服务”工作，并将政务服务“好差评”制度纳入绩效考核范围。 4.顺城区聘请了29名监督员不定期对我辖区内营商环境进行明察暗访。 5.结合实际梳理出顺城区高频事项“最多跑一次”清单，并在顺城区门户网进行公开。
5 |  | 5.结合公务员职级并行创新绩效考评办法，增加经济工作考评权重，充分体现奖优罚劣 | 李培育 | 区营商局 | 区发改局、工信局、商务局、财政局、统计局，各乡街 | 2020年底前 | 已完成2019工作实绩考核评价工作并上报区工作实绩领导小组。
6 |  | 6.全面完成事业单位和国有企业公务用车改革 | 李培育 | 区发改局 | 区政府办、财政局、工信局、教育局、卫健局、住建局、政府综合服务中心等相关事业单位及国有企业 | 2020年底前 | 已按节点要求完成事业单位和国有企业公务用车辆改革主要工作，正在进行车辆处理的后续工作。
7 |  | 7.全面完成农村土地经营权确权颁证工作，完成农村集体产权制度改革试点工作 | 赵永强 | 区农业农村局 | 各乡镇 | 2020年底前 | 完成土地确权数据库合库工作，等待验收检查。产权制度试点工作已完成。
8 | （一）大力支持改革创新，激发经济发展活力展活力 | 8.进一步巩固财税体制改革成果，牢固树立过“紧日子”思想，继续压缩“三公经费”开支 | 李培育 | 区财政局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前 | 2020年一季度“三公”经费支出24万元，比去年同期下降29%。
9 |  | 9.加大税源排查、清缴力度，实现全税种监督管理，坚决杜绝跑冒滴漏，确保应收尽收 | 李培育 | 区财政局、税务局 | 区工信局、财政局、商务局、住建局、农业农村局，各乡街 | 长期坚持 | 会同税务局做好税源排查工作，做到应收尽收。 2020年一季度一般公共预算收入16270万元
10 |  | 10.积极发展“飞地经济”。力争引进“飞地”项目计划投资额达到10亿元以上 | 李培育 | 区发改局 | 区科技局、工信局、财政局、市自然资源局顺城分局、市生态环境局顺城分局、住建局、交通运输局、农业农村局、商务局、文旅广电局、卫健局、应急管理局、营商局、税务局，开发区，各乡街 | 2020年底前 | 全区第一季度“飞地”项目计划投资 1.9亿元。其中续建项目永茂建机北京分公司回迁项目，年计划投资0.5亿元，一季度完成投资0.3亿元，新落地项目个康达科技口罩生产项目，总投资0.5亿元，1-4月已完成投资0.15亿元。此外新落实佳宇食品加工项目，计划投资0.2亿元，永茂配套常州精密零部件加工项目，计划总投资约1.2亿元，洽谈项目6个，共计划投资3亿元。
11 |  | 11.加快完成前甸商贸物流园区基础设施建设；争取资金支持，启动前甸装备制造产业园、方晓工业园园区基础设施建设，促进招商项目向飞地园区集聚 | 李培育 | 开发区 | 区发改局、财政局、住建局、市自然资源局顺城分局、项目建设服务中心，河北乡、前甸镇 | 节点推进 | 一季度，包装开发区第一期基础设施建设项目，完成了项目的可研性报告初稿，与市区发改委、财政局及国咨集团等沟通协调地债申请事宜，协同市区有关部门上报地债。
12 |  | 12.落实《抚顺市聚集人才若干政策规定（试行）》，大力引才聚才 | 李培育 | 区人社局 | 区科技局、区就业服务中心 | 2020年底前 | 按照市人社局人才开发科的要求，配合上级完成《关于开展“辽宁优秀企业家”评选工作的通知》（辽人社函〔2020〕50号）的评选工作，向区工信局、科技局、各乡镇街道下发通知，积极做好宣传解答。按照区委组织部干部科的要求，配合组织部编制《顺城区“十四五”人才工作规划》，为我区各项事业的持续发展做好人才储备工作。按照区政协的要求，就顺城区吸引人才、发挥人才作用、人才领域存在的问题、加强人才管理等方面完积极建言献策，为上级进行决策提供参考。
13 |  | 13.加快科技产业孵化器建设，为科技创新提供人力和智力支撑。积极开展“校企对接”科技合作。引进各类创新投资基金，为科技型企业融资提供支持。加强“政产学研”合作，为全区经济发展助力。加强科技企业培育工作，国家级高新技术企业增长率达到10%以上 | 李培育 | 区科技局 | 区工信局、商务局、农业农村局、发改局、人社局、财政局、市自然资源局顺城分局、住建局 | 2020年底前 | 科技型中小企业普查； 重点培育高新技术企业
14 | （二）持续推进转型升级，提高实体经济质量 | 1.围绕全区特色小镇和澳海文创智慧、城东高端商贸、新华金融商贸、葛布文体休闲、月牙岛生态休闲5个服务业集聚区建设，进一步丰富业态形式，扩大业态规模，保住本地消费，吸引外来消费 | 王森林 | 区商务局 | 各乡街 | 长期坚持 | 新冠疫情防控以来，积极帮助指导企业、商铺及个体经营户一手抓防控、一手抓经营，有序恢复经营，主动把握好防疫和复业的平衡点，创造安全放心消费环境，促进消费回补和潜力释放。
15 |  | 2.继续开展闲置楼宇二次招商，推进住房租购并举，加快去库存。促进恒大广场等大型商贸综合体建成开业，加快兴隆摩尔世界盘活 | 王森林 | 区商务局 | 各乡街 | 长期坚持 | 加快兴隆摩尔、恒大广场、中伟国际等商业综合体的盘活、建设、升限进度，在继续做大做强传统服务业的前提下，重点发展文化创意、金融、医疗卫生、教育、餐饮服务等产业。浙江零一零商业投资有限公司投资1亿元建设的印象新城人本超市项目已经签约落地。
16 |  | 3.大力培育发展战略性新兴产业，发挥新华金融商贸集聚区和“澳海互联网小镇”辐射带动作用，促进金融、物流、创意、电商、科技等产业落户顺城、集聚发展 | 王森林 | 区商务局 | 区财政局、文旅广电局、科技局，各乡街 | 长期坚持 | 充分运用“互联网+”在促增长、调结构、惠民生方面的独特引领作用，实现我区“互联网+”与相关产业融合发展，互联网应用服务产业链进一步拓展。支撑大众创业、万众创新，培育壮大一批互联网企业，使互联网产业成为我区主要的新兴产业之一。
17 |  | 4.加快发展金融业。在巩固传统银行、证券、商务机构的同时，积极引进银行、保险、证券和基金、信托等金融、类金融企业 | 李培育 | 区财政局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前 | 截止3月末，引进金融类企业但手续在 完善中
18 |  | 5.推进旅游产业转型升级，创建旅游商品品牌，策划包装一批具有知名度和影响力的旅游产品，培育龙头企业和精品旅游项目，加快黄旗锡伯族小镇建设，积极争取资金开展锡伯族民俗馆、文化馆、跑马场建设。大力培育发展金融物流、文化创意、健康养老等新兴业态 | 姜 红 | 区文旅广电局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 长期坚持 | 我局积极推进“抚顺锡伯族玫瑰花文化产业园”项目建设，以锡伯族特色文化结合玫瑰花景观的科普、旅游、民宿、产品加工销售、绿化苗木等三产融合发展，坚持绿色、生态、休闲的理念，实现锡伯族特色产业文化，带动少数民族特色乡村旅游。
19 |  | 6.加快申报顺城省级经济开发区，实施起步区建设并全方位开展招商 | 李培育 | 开发区 | 区发改局、商务局、财政局、住建局、工信局、市自然资源局顺城分局、项目建设服务中心，前甸镇、河北乡 | 2020年底前 | 1.积极配合市区政府，市区自然资源局，推进原通航产业园地块有偿收回工作，作为开发区起步区纳入规划范围 2.协调市区自然资源局，国咨集团等单位和部门，沟通晋升省级开发区产业园区的总体规划和详细控制规划等事宜 3.积极推进产业园区环评工作，找公司询价，了解意向，为下一步招标做准备。 4.与玉禾田等两家意向企业进行了接触
20 | （二）持续推进转型升级，提高实体经济质量 | 7.加大政策扶持力度、鼓励技术创新，促进企业技术改造升级，加速产品、产业结构调整。加快高端智能化产业项目建设步伐，进一步提升产业集约化程度。盘活工业园区闲置土地、厂房，引进专精特新企业 | 李培育 | 区工信局 | 区发改局、财政局、科技局，开发区，各乡街 | 长期坚持 | 1、帮助辽宁华丰民用化工发展有限公司帮助企业申请 《民爆行业数码电子雷管数字化车间系统集成标准化研究与试验验证平台技术升级改造》、《智能制造项目智能化设计提升改造》。2、向区内工业企业宣传首台套政策，并组织相关申报工作。3、帮助华丰、永茂申报《2020年辽宁省100项智能制造项目》。4、引进辽宁康达医疗器械科技有限公司，盘活园区内金宇食品闲置厂房土地。引进嘉宇食品有限公司，盘活江东纤维闲置土地。
21 |  | 8.充分发挥永茂建机品牌效应和装备制造产业园区优势，以“疏解非首都功能”和“京津冀产业转移”为契机，引进装备制造业上下游配套企业，拉长永茂建机上下游产业链，形成龙头型、配套型、创新型的多元化产业布局 | 王森林 | 区商务局 | 区发改局，各乡街 | 长期坚持 | 日本辰已菱机株式会社投资500万美元建设的负载箱生产项目、由常州金坛华洲金属材料有限公司投资兴建的永茂配套精密零部件机加工项目、深圳炎泰丰华科技有限公司投资兴建的电子雷管预置线项目有望于近期落地。
22 |  | 9.做优做强特色农业。做好农产品质量认证、复查换证及年检等工作。大力发展中草药、山野菜、食用菌等高效农业。全面落实耕地地力保护等各项强农惠农政策 | 赵永强 | 区农业农村局 | 各乡镇 | 长期坚持 | 新增山野菜种植面积100亩；完成农产品定性检测7个样品采集工作；完成3个绿色农产品认证企业年检工作。新增中草药种植面积100亩。耕地地力保护补贴已完成面积核定。
23 |  | 10.创新发展都市休闲农业模式，引进农业新品种，组织经营主体参与水果采摘月活动，开展城乡交流，促进农民持续增收 | 姜 红 | 区文旅广电局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 长期坚持 | 积极促进百亩（种植）千亩种植基地生态农业旅游综合开发项目，大力打造百亩芍药观赏园，推进传统农业向特色农业转型，不断增加观赏和药用的双重价值，大力发展观光、休闲、体验、度假的特色乡村游。
24 |  | 11.按照装备制造、石蜡等八个产业三年行动计划，紧紧围绕“一带一路”、京津冀协同发展、沈阳经济区一体化建设等国家省重大区域战略，积极融入沈阳经济区一体化、中日韩经济合作和中蒙俄经济走廊建设 | 王森林 | 区商务局 | 各乡街 | 长期坚持 | 韩国门喜综合开发株式会社投资13亿元建设的小老虎沟康养地产开发项目已于一季度“云签约”，有望疫情过后落地。
25 |  | 12.在稳步健康发展房地产，持续推进城市更新的同时，加大招商力度，尤其要加大对经济发展具有持续贡献力的项目招商，为优化产业结构、促进经济持续发展提供源源不断的项目支撑 | 王森林 | 区商务局 | 区住建局，各乡街 | 长期坚持 | 江苏扬州嘉宏物业管理有限公司投资建设的城东18方块地产开发项目将于近期落地实施。
26 |  | 13.着重强化项目包保服务，加大在谈和已签约项目协调推进力度，促进电子雷管预置线、小老虎沟开发等项目早日落地 | 王森林 | 区商务局 | 各乡街 | 2020年底前 | 韩国门喜综合开发株式会社投资13亿元建设的小老虎沟康养地产开发项目已于一季度“云签约”，有望疫情过后落地。电子雷管预置线项目正在推进中。
27 | （二）持续推进转型升级，提高实体经济质量 | 14.继续实行区领导和区直部门包保重点项目，进一步突出乡镇街道抓项目的主体责任，调动并激励乡镇街道抓项目建设的积极性、主动性 | 李培育 | 区发改局 | 区工信局、民政局、住建局、农业农村局、商务局、教育局、 | 2020年底前 | 对全区34个重点项目全部实行项目管家制度，由相关区领导、区直部门、乡镇街道包保。制定了项目包保方案,明确乡镇街道抓项目的主体责任。截至5月末，已开复工项目20个，项目总体开复工率51%。其中亿元以上项目15个，亿元以上项目开复工率57.6%。续建项目17个，年计划投资21亿元，100%开复工。
市自然资源局顺城分局、市生态环境局顺城分局，开发区，各乡街
28 |  | 15.力争小老虎沟、18方块等5个地块挂牌上市 | 赵永强 | 区项目建设服务中心 | 市自然资源局顺城分局，相关乡镇街道 | 2020年底前 | 由于疫情，一季度全市均没有地块挂牌上市
29 | （三）加大统筹建设力度，打造良好人居环境 | 1.继续推进农村公路新建、大中修、“四好农村路”及危桥改造等工程 | 赵永强 | 区交通运输局 | 区发改局、财政局，各乡镇 | 2020年11月末 | 落实道路工程建设计划，进行公路建设勘察设计工作。
30 |  | 2.实施12个老旧小区基础设施配套改造工程。做好城东31方块、盛世华庭东北角等重点区块和城市主干道两侧绿化美化工作。全面完成4个老旧小区111栋住宅的维修改造工程 | 赵永强 | 区住建局 | 各乡街 | 2020年底前 | 老旧小区改造去年已完成公开招标，工程已经完成一部分，现因市政府强弱电改造项目暂停施工，待强弱电改造完成，施工方立即复工进场施工；绿化美化第一季度完成情况如下：1、在抚顺巡特警门前绿地、临江路道北（柳河街-靖宇街）绿地、盛世华庭东北角绿地绿篱补植、三十一方块周边、顺城路（盛城街以西）、新城路（永城街-鲍家河）分车带补植树木503株，灌木篱1730平方米。2、高山路抚挖社区北山拆违栽树160株。3、在远洋城路口山上、原县公安局栽植火炬苗11800株。共计栽植树木12463株，灌木篱1730平方米。
31 |  | 3.启动沈白客专沿线征地拆迁，保证国家重大基础设施建设 | 赵永强 | 区住建局 | 河北乡、前甸镇、将军堡街道、抚顺城街道、新华街道、长春街道 | 节点推进 | 按照市政府的工作部署，沈白高铁建设工作已进入实质性阶段，我区正在开展沈白高铁征收补偿方案拟定以及征收数量的核定工作。目前，已完成了征收范围的勘测定界及全线绝大部分被征收91户的入户核量工作。剩余远洋城4栋住宅楼因补偿诉求过高，未能完成入户核量。另外，我区已征收补偿方案的拟定工作，已报请市政府批准。下一步，我部门将加大力度，组织街道尽快完成远洋城的入户工作。按市政府要求时间节点，按时完成工作任务。
32 |  | 4.力争贵城通道、安城通道、前甸通道和新城路东延项目建成并投入使用 | 赵永强 | 区住建局 | 前甸镇、长春街道 | 安城通道、前甸通道2020年底前竣工；贵城通道和新城路东延为市政项目节点推进 | 安城通道项目前期准备工作已基本完成，现正在招投标，预计6月末开标，7月初开工建设
33 |  | 5.开展全国卫生城创建工作 | 姜 红 | 区卫健局 | 区“创城”领导小组各成员单位，各乡街 | 节点推进 | （1）按照市疫情指挥部《关于做好重点公共场所清洁和预防性消毒的通知》要求，按时完成重点公共场所清洁和预防性消毒任务总消杀面积为54381平米；（2）为开展应对新型冠状病毒疫情防控相关工作需要，依据“联防联控、分级负责、属地化管理”原则，现对全区、街道、乡镇实施环境卫生整治及病媒生物预防控制网格化管理责任制，填报《全市环境卫生整治及病媒生物预防控制网格化管理联络员信息表》；（3）从1月29日起至5月10日在全市范围内积极开展各项爱国卫生行动既《防控新型冠状病毒疫情 环境卫生整治及病媒生物预防控制百日会战实施方案》已按节点完成；（4）全面履行强化城乡生活垃圾处置主体责任，以社区、村屯为单位，对重点部位、卫生死角进行摸排登记，建立台账，实行专人负责，确保环境卫生整洁有序。（5）进一步做好新型冠状病毒肺炎疫情防控环境整治和健康教育宣传动员工作（6）发放各类消杀药品12910公斤。
34 | （三）加大统筹建设力度，打造良好人居环境 | 6.继续开展“千村美丽、万村整洁”专项行动，重点做好农村生活垃圾分类及资源化利用，有效改善村容村貌 | 赵永强 | 区农业农村局 | 区住建局，各乡镇 | 长期坚持 | 筹备2019年度农村厕所改造工作，即将进入建设阶段。正在拟定2020年度农村厕所改造工作实施方案。
35 |  | 7.秸秆综合利用达到省定标准 | 赵永强 | 区农业农村局 | 各乡镇 | 长期坚持 | 秸秆整合利用率达到87.2%，完成任务指标。
36 |  | 8.持续改善空气环境质量。主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效防控 | 赵永强 | 市生态环境局顺城分局 | 区发改局、工信局、农业农村局、住建局、市场监管局、交通运输局、应急管理局，各乡街 | 长期坚持 | 区政府制定了《抚顺市顺城区2020年大气污染防治重点区域整改工作方案》（顺政办发【2020】9号）
37 |  | 9.高标准完成农村安全饮水工程建设、水质提升工程建设及农村饮水巩固提升工程，完成达到使用年限的4座小型水库安全鉴定工作 | 赵永强 | 区农业农村局 | 区发改局、财政局、市自然资源局顺城分局，各乡镇 | 2020年底前 | 龚家村、东华村、英石村、孤家子村、金花村农村安全饮水工程设计完毕，等待资金；会元村等水质提升工程建设及农村饮水巩固提升工程（硝酸盐超标）设计会审正在进行；太平水库等4座小型水库安全鉴定工作已完成，全部安全。
38 | （四）坚持完善城乡统筹，增进人民生活福祉 | 1.继续实施就业优先战略，确保实现新增就业4100人，零就业家庭保持动态为零，城镇登记失业率控制在5%以下。普及创业知识技能培训，鼓励创业带动就业 | 李培育 | 区人社局 | 区就业服务中心 | 2020年底前 | 积极落实就业任务指标，统筹城乡就业。2020年计划新增就业3700人次，已完成1984人次，完成计划的53.62%；计划扶持创业带头人130人，带动就业390人，完成扶持创业带头人40人，带动就业201人，均完成计划的30.76%和51.53%；计划发放小额担保贷款1300万元，已发放859万元，完成计划的66%；计划普惠制培训城乡劳动力1700人，已培训260人(城镇225人，农村35人)，完成计划的15.29%；零就业家庭保持动态为零；高校毕业生就业率90%以上；青年就业见习岗位65人，完成48人，完成计划的73.84%；城镇登记失业率控制在4.9%。
39 |  | 2.加速推进全区义务教育优质均衡发展。进一步改善办学条件，加快将军二校内部装修及配套设施建设，确保按期投入使用 | 李培育 | 区教育局 | 财政局、政府综合服务中心、项目建设服务中心 | 2020年8月末 | 食堂厨具采购：成立食堂厨具询价小组、进行市场询价、准备食堂厨具询价招标材料 二次装修：设计单位出具设计图纸、准备市评审中心预算评审材料 教学楼工程：处于冬季停工\因疫情原因没有复工
40 |  | 3.大力发展文化体育事业。开展文化活动不少于300场，公益电影放映不少于400场 | 姜 红 | 区文旅广电局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前 | 受疫情影响，未开展文体活动。
41 |  | 4.加强公共文化服务体系建设，进一步完善高尔山体育健身休闲主题公园建设，打造“15分钟健身圈” | 姜 红 | 区文旅广电局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前 | 加大基础设施建设，提供优质健身环境,目前已为河北乡、会元乡安装了篮球架
42 |  | 5.全面推进国家级慢病防控示范区创建工作。继续落实分级诊疗制度，确保“紧密型医联体”取得新突破 | 姜 红 | 区卫健局 | 区慢病示范区创建各成员单位及区属二级医院，各乡镇卫生院 | 长期坚持 | 慢病防控工作常抓不懈，提升居民健康生活方式理念。我区国家级慢性病防治示范区创建工作获批。区人民医院继续与市中心医院开展紧密合作，完善科室、人员培训。
43 |  | 6.深入开展“医疗服务质量提升年”活动，推动医疗服务高质量发展 | 姜 红 | 区卫健局 | 区属二级医院，各乡镇卫生院 | 长期坚持 | 结合疫情防控，开展医疗服务质量与安全提升活动，一季度院内感染防控专项督导检查一次。全区基层医疗卫生人员开展线上培训。
44 | （四）坚持完善城乡统筹，增进人民生活福祉 | 7.提升基层中医药服务能力，实现中医馆全覆盖 | 姜 红 | 区卫健局 | 区属二级医院，各乡镇卫生院 | 长期坚持 | 前甸镇大柳卫生院中医馆通过市卫生健康委、省第三方验收评估。河北卫生院新建中医馆项目获批。
45 |  | 8.加强对低保对象的动态管理，落实五保政策 | 姜 红 | 区民政局 | 各乡街 | 长期坚持 | 一、2020年一季度城乡低保动态调整。 新增城乡低保167户270人，增加金额9.6233万元；停发低保149户261人，停发金额9.371万元；调增金额1.8352万元，调减金额2.6237万元。规范低保对象动态管理，保障低保、特困人员，应保尽保、应退尽退，低保金、特困供养金及时足额发放到位。 二、落实各项政策资金发放到位。 1、2020年一季度城乡低保户：2020年一季度城乡低保户8930户13903人，累计发放低保金1893.3364万元，其中：城市低保7270户11096人，累计发放低保金1822.7781万元，农村低保1660户2807人，累计发放低保金70.5583万元。 2、2020年1季度城乡特困人员375人，1季度为城乡特困人员发放资金共117.01335万元，其中供养金78.4538万元，照料费35.4683万元，临时补贴3.09125万元。
46 |  | 9.加大力度解决“办证难”问题，全面完成“办证难”剩余任务 | 赵永强 | 区住建局 | 区民政局、市自然资源局顺城分局，前甸镇、各街道 | 2020年底前 | 我区共有17个项目纳入“办证难”问题台账。其中：盛世隆城、高山明珠二期、中伟国际广场、新湖国际花园、远洋城五个项目小区按照2018年采取的“容缺办理”实施方案已解决产权办理事宜。按照2019年采取“并行办理”的实施方案一季度已解决的项目小区有恒大华府、恒大广场、兴隆摩尔世界住宅、采沉12、21、22方块，剩余楼盘产权办理手续正在推进办理中。暂未下发办证通知，下步给予研究解决。
47 |  | 10.持续推进脱贫攻坚工作，加强行业扶贫、产业扶贫力度，确保脱贫不返贫 | 赵永强 | 区扶贫办 | 区脱贫攻坚领导小组各成员单位 | 2020年底前 | 坚持防疫扶贫两手抓，严格落实包保责任，向贫困户宣传防控工作政策，捐赠口罩和消毒用品。安排扶贫资金18.26万元，落实产业扶贫项目2个，召开脱贫攻坚会议，下发脱贫攻坚工作要点，对教育扶贫、健康扶贫、低保兜底等重要工作进行了部署。
48 |  | 11.继续开展国家、省级“双拥模范城”创建活动 | 姜 红 | 区退役军人事务局 | 区“双拥”工作领导小组各成员单位 | 2020年底前 | 1.完善退役军人信息库，建立台账；2.发放重点优抚对象抚恤金、生活补贴等资金，保障重点优抚对象日常生活；3.为迎接创建活动检查，按照考核细则逐一落实材料；4.维护烈士陵园环境；5.协调领导小组成员单位做好“双拥”创建活动准备；6.加大宣传力度，营造全社会尊崇退役军人的良好氛围。
49 |  | 12.开展好国家食品安全示范城创建工作，确保取得初步成果 | 王森林 | 区市场监管局 | 区食安委各成员单位 | 长期坚持 | 已完成部署动员； 开展农村食品专项整治；开展保健食品专项清理。
50 |  | 13.开展好第七次全国人口普查工作 | 李培育 | 区统计局 | 区财政局、住建局、卫健局、市公安局顺城分局、市自然资源局顺城分局，各乡街 | 节点推进 | 按照上级进度要求完成工作计划：统计表、会议方案。建立顺城区人口普查组织机构：会议通知、文件资料。制定人口普查计划：文件资料。
51 |  | 14.全面实行社会稳定风险评估机制，加大信访和基层矛盾纠纷排查化解力度，做好防控社会风险工作 | 李培育 | 区信访局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 长期坚持 | 区信访局已与区政法委进行沟通，区政法委已建立社会稳定风险评估机制，按程序报备。面对信访矛盾化解工作上，进一步完善了信访排查预警机制，采取每月通报制度及年底考核的方式。积极协调区司法局，做好各司法所矛盾排查化解工作，强化防控社会风险能力。
52 |  | 15.巩固扫黑除恶专项斗争成果，建立健全长效机制，确保取得专项斗争压倒性胜利 | 高树斌 | 市公安局顺城分局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 长期坚持 | 一季度我局共发现9条线索，其中有区扫黑办转递线索2条，现已查结5条，并通过查结打掉三个恶势力团伙，抓获十名犯罪嫌疑人。
53 |  | 16.进一步完善突发事件应急处置机制，不断提高应急救援实战能力，坚决防范遏制重特大事故发生 | 李培育 | 区应急管理局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 长期坚持 | 2020年1月对《进一步加强应急预案修订文件》推进，4月下发文件，对应急演练进行要求。
54 | （五）不断优化行政效能，加强政府自身建设 | 1.紧紧围绕“依法治国”方略，深入推进“法治顺城”创建工作进程。全面总结“七五”普法工作成果，做好新一轮普法工作 | 高树斌 | 区司法局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2020年底前 | 1.紧紧围绕“依法治国”方略，深入推进“法治顺城”创建工作进程。一是区委法治建设委员会成立法治政府建设领导小组和专项工作协调小组，全面做好工作协调，推动创建工作的具体落实。二是认真起草《顺城区关于争创省级法治政府建设示范区的实施方案》和制定创建评价指标体系及责任单位分工表。以书面的形式向区委各法治建设委员会各相关单位征求意见，根据大家意见、建议进行认真修改并形成创建法治政府建设实施方案和创建评价指标体系及责任单位分工表。召开第二次全体会议，审议并通过《争创省级法治政府建设示范区的实施方案》。 2.全面总结“七五”普法工作成果，做好新一轮普法工作。一是以“社会治理 法治先行”宣传活动为载体，通过LED电子屏、政务微博、微信、QQ等形式，在重点时间、重要节点广泛宣传《中华人民共和国宪法》、《传染病防治法》、《刑法》、《治安管理处罚法》等法律法规。二是筹备制定顺城区“七五”普法依法治理工作要点和责任分工，进一步明确成员单位职责分工和工作任务。
55 |  | 2.完善行政决策工作程序，加大政务公开力度，健全行政权力阳光运行机制 | 区政府班子成员 | 政府各部门单位，各乡街 |  | 长期坚持 | 召开高质量党组会议8次，坚持民主集中制，一把手末尾表态发言，重大事项均在政府门户网站公开，在局工作群和公示栏宣传，水利和农业工作职能和行政工作运行程序均录入大数据。
56 |  | 3.自觉接受人大、政协和社会监督，切实办好代表建议和政协提案 | 区政府班子成员 | 政府各部门单位，各乡街 |  | 长期坚持 | 主动与人大和政协沟通请示，第一时间完成任务，人大建议和政协提案办理工作受到区领导好评。
57 |  | 4.持之以恒贯彻中央八项规定精神，以党的政治建设为统领，全面贯彻落实全面从严治党各项部署，加强党的政治建设和反腐败斗争。落实好全面从严治党“两个责任”，严格落实“一岗双责”。主动担当尽责，把管党治党政治责任落到实处，深化廉政风险防控，加大对权力运行的规范和制约 | 区政府班子成员 | 政府各部门单位，各乡街 |  | 长期坚持 | 年初召开党组会议，研究2020年党建工作、反腐败工作、全面从严治党、意识形态工作，落实党组主体责任、一把手第一责任人责任和监督责任，成立了领导小组，明确了责任分工，做到一把手四不直接分管人事、财务、项目招标、重大资金等要求，局长与分管局长签订一岗双责承诺书，做日常监督管理，元旦、春节前做好廉政宣传教育，召开会议，做好提示要求。
58 |  | 5.加强审计监督，严肃查处各类违法违规行为，全面加强廉洁政府建设 | 王景涛 | 区审计局 |  | 长期坚持 | 1.召开区委审计委员会议，通过年度审计项目计划；2.完成新冠疫情防控财政资金和捐赠款物分配管理使用情况跟踪审计；3.筹备开展区本级预算执行和其他财政收支审计；4.代区完成了“市2019年第四季度贯彻落实国家和省重大政策措施情况跟踪审计”“2019年市重大项目建设情况跟踪审计调查”“区自然资源资产管理和生态环境保护情况审计调查”3个审计报告反馈问题的整改报告；5.配合沟通协调市审计局对我区开展的隐形债务和重点项目审计。
59 |  | 6.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚定不移纠正“四风”，坚持以人民为中心，持续推进政府职能转变，深化简政放权，规范行政行为，提高履职尽责能力水平 | 区政府班子成员 | 政府各部门单位，各乡街 |  | 长期坚持 | 坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，每月第二个星期三作为局党日，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，局机关党委下发学习安排意见，组织各党支部和党员干部参加集中学习，提高政治站位和履职能力，树牢“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”坚定不移纠正“四风”，树立人民至上理念，全方位做好“三农”各项工作。